PLAN MAESTRO DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA

CICH-NVIDIA-2026 — INADET & NVIDIA Deep Learning Institute

Equipamiento e Instalación del Centro de Excelencia NVIDIA DLI para la Formación de Talento Especializado en IA, Robótica y Manufactura Avanzada — CENALTEC Ciudad Juárez

| Institución Líder Ejecutora | Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET) |
| --- | --- |
| Socio Tecnológico Estratégico | NVIDIA Deep Learning Institute (DLI) & Aliados Académicos Regionales |
| Aliados Gubernamentales | SIDE Chihuahua, Parque Industrial Taiwanés, Foxconn, Jabil, Siemens |
| Versión del Documento | 3 |
| Fecha de Emisión | 21 de abril de 2026 |
| Período de Ejecución | Julio 2026 — Julio 2027 |
| Código de Proyecto | CICH-NVIDIA-2026 |
| Infraestructura NVIDIA Utilizada | 1x Dell PowerEdge R7725 (2x GPU H200 NVL) + Switch Dell S5248F-ON + Gabinete APC NetShelter SX 42U, 30x Jetson Orin Nano Super Developer Kit, 10x Dell Pro Max con GB10 + Monitor P2725H, Licencias NVAIE + Omniverse Enterprise EDU 5 años |
| Estado | Propuesta para Aprobación SIDE 2026 |

SECCIÓN 1 — Contexto Estratégico y Justificación

Nota de Justificación Estratégica — Concentración en Ciudad Juárez: La decisión de concentrar la operación del proyecto en el Centro INADET–CENALTEC Ciudad Juárez (Barranco Azul 5961) responde a una estrategia deliberada de optimización de recursos para crear un Centro de Excelencia NVIDIA de alto rendimiento. Al consolidar la infraestructura GPU H200 NVL, los laboratorios certificados y el programa NVIDIA DLI en un único sitio, se maximiza el impacto técnico y se reducen los costos de duplicación de adecuaciones físicas. El monto total —$7,445,553.21 MXN con IVA incluido, conforme a la cotización P081 de GlobTech— se invierte íntegramente en la adquisición de infraestructura GPU H200 NVL (servidor R7725) y estaciones Blackwell GB10 y licencias Enterprise. La operación logística, adecuaciones físicas y becas son absorbidas por la contraparte institucional de INADET, garantizando la sostenibilidad sin cargo adicional a la SIDE. Esta estrategia permite un mayor retorno de inversión por estudiante y consolida a Ciudad Juárez como polo regional de talento en Inteligencia Artificial y manufactura avanzada.

Chihuahua ocupa el lugar #8 en competitividad nacional y el #1 en desempeño de exportaciones entre todos los estados de México, con más de 18,000 ingenieros activos en su base productiva. Esta fortaleza industrial, representada por empresas como Foxconn, Jabil, Siemens y el Parque Industrial Taiwanés, posiciona al estado como un candidato natural para convertirse en hub de talento avanzado en la cadena de valor global de semiconductores.

Sin embargo, el eslabón de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Robótica Aplicada —tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 y cadena de valor de semiconductores— carece de representación curricular sistemática en las instituciones de educación superior de Chihuahua.

El presente proyecto responde directamente a esa brecha mediante una estrategia de Train-the-Trainer en colaboración con NVIDIA Deep Learning Institute (DLI), referente global en inteligencia artificial y cómputo acelerado. La propuesta está alineada con las prioridades de la OCDE, Agenda Digital México y nearshoring tecnológico (>USD $3,000M inversión anunciada 2023-2024) activa en la frontera norte.

SECCIÓN 2 — Datos del Solicitante

| Nombre de la Entidad Coordinadora | INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO (INADET) |
| --- | --- |
| Representante Legal | Sergio Mancinas Peña |
| Responsable del Proyecto | Heber Enrique Terrazas García (Director Académico) |
| Domicilio Fiscal | Ave Central #8901, Col. Tabalaopa, Chihuahua, Chih. C.P. 31385 |
| RFC | IAD990630MK7 |
| Égimen Fiscal | Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| Estatus Fiscal | ACTIVO (Validado al 06/ene/2026) |
| Trayectoria Institucional | Más de 25 años de operaciones (desde 30 de junio de 1999) |
| Contacto Administrativo | heber.terrazas@inadet.edu.mx |
| Sitio Web Institucional | www.inadet.edu.mx |

SECCIÓN 3 — Datos del Proyecto

| Nombre del Proyecto | Centros de Excelencia en IA NVIDIA: Infraestructura GPU H200 + Programa DLI + Vinculación Industria-Academia |
| --- | --- |
| Enfoque Principal | Infraestructura física de alto rendimiento (1 Lab Central) + Certificación NVIDIA DLI + Operación académica concentrada |
| Alcance Geográfico | Centro INADET–CENALTEC Ciudad Juárez (Barranco Azul 5961) |
| Duración Ejecutiva | 12 meses — Julio 2026 a Julio 2027 |
| Beneficiarios Directos (Fase 1) | 10 Embajadores NVIDIA + 60 estudiantes de ingeniería cohorte 1 + 1,000 estudiantes anuales en IA, Ciencia de Datos y Robótica Aplicada |
| Impacto Estudiantil Estimado | 60 directos año 1 + hasta 2,000 indirectos anuales vía centros operativos |
| Industrias Clave Locales | Manufactura avanzada, semiconductores, automotriz, electrónico, agritech, salud digital, logística 4.0 |
| Infraestructura NVIDIA Utilizada | 1x Dell PowerEdge R7725 (2x GPU H200 NVL) + Switch Dell S5248F-ON + Gabinete APC NetShelter SX 42U, 30x Jetson Orin Nano Super Developer Kit, 10x Dell Pro Max con GB10 + Monitor P2725H, Licencias NVAIE + Omniverse Enterprise EDU 5 años |
| Marco Estratégico | Modelo Triple Hélice, Estrategia Nacional de IA, competitividad regional y retención de talento |

## Notas Aclaratorias:

- El proyecto se centra en infraestructura física de IA, certificación DLI y vinculación industrial con casos reales, aprovechando la madurez manufacturera actual de Chihuahua.

- Inversión total de $7,445,553.21 MXN (cotización P081, GlobTech) que cubre hardware H200, gabinete, licencias Enterprise y estaciones edge Blackwell para operación académica en CENALTEC Juárez.

- El alcance geográfico se concentra en Ciudad Juárez (CENALTEC), con escalabilidad estatal y posibilidad de replicabilidad nacional en fases posteriores, sujetas a disponibilidad presupuestal.

SECCIÓN 4 — Aspectos Financieros

## 4.1 Resumen de Financiamiento

| Fuente de Fondos | Monto (MXN) | % | Uso Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| SIDE Chihuahua | $7,445,553.21 | 100% | Servidor Dell R7725 con 2x GPU H200 NVL, Switch S5248F-ON, Gabinete APC, Software NVAIE + Omniverse EDU 5 años, 30x Jetson Orin Nano, 10x Dell Pro Max GB10 — conforme cotización P081, GlobTech |
| INADET / Contraparte | $0.00 | 0% | Contraparte operativa no monetaria — operación académica, logística, adecuaciones físicas y soporte técnico |
| Reserva Contingencia | $0.00 | 0% | N/A — contingencia cubierta por margen operativo de INADET |
| TOTAL DEL PROYECTO | $7,445,553.21 MXN | 100% | Presupuesto cerrado, auditado y alineado a hitos |

## 4.2 Desglose Oficial de Recursos

| Rubro | Especificación Técnica (Cotización P081 — GlobTech) | Ctd. | Monto (sin IVA) | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor + Switch | Dell PowerEdge R7725 (2x NVIDIA H200 NVL) + Switch Dell S5248F-ON | 1 | $2,941,279.89 | $2,941,279.89 |
| Gabinete | APC by Schneider Electric NetShelter SX 42U — Armario de bastidor para servidor | 1 | $461,233.88 | $461,233.88 |
| Software NVIDIA | NVAIE + NVIDIA Omniverse Enterprise — Licencia perpetua por GPU EDU 5 años (AC566098) + Soporte Business Critical 5 años (AC566104) | 4 GPUs | $208,862.60 | $835,450.38 |
| Kits de Borde | NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit (945-13766-0000-000) | 30 | $10,945.03 | $328,350.80 |
| Estaciones IA | New Dell Pro Max con GB10 (FCM1253) + Monitor Dell Pro 27 Plus P2725H — NVIDIA GB10 Blackwell GPU, 128 GB LPDDR5X, 2 TB SSD, DGX OS 7 | 10 | $185,226.54 | $1,852,265.41 |
| Subtotal sin IVA: |  |  | $6,418,580.35 |
| IVA 16%: |  |  | $1,026,972.86 |
| TOTAL CON IVA (conforme cotización P081): |  |  | $7,445,553.21 MXN |

*Los precios incluyen IVA y están sujetos a cotización oficial de distribuidores autorizados NVIDIA/Dell en México.

Nota: El monto total de $7,445,553.21 MXN corresponde a la suma exacta de infraestructura de cómputo, licencias de software y equipos de borde, conforme a la cotización P081 de GlobTech. Las adecuaciones físicas y la operación académica son cubiertas mediante contraparte institucional de INADET/CENALTEC, conciliado con cotizaciones oficiales de proveedores autorizados.

Costo real por beneficiario final: optimizado mediante modelo de multiplicación DLI y uso compartido de infraestructura de cómputo acelerado.

## 4.3 Portafolio de Escalamiento (Fases Futuras)

El presupuesto actual cubre exclusivamente la Fase 1. Las siguientes fases están ya cotizadas por NVIDIA DLI y se activarán con base en los resultados de esta cohorte piloto:

| Programa | Participantes | Costo Est. (MXN) | Criterio de Activación |
| --- | --- | --- | --- |
| Año 1: Implementación Inicial | 10 Embajadores NVIDIA + 1,060 estudiantes | $7,445,553.21 | Aprobado SIDE 2026 |
| Año 2: Escalamiento Masivo (Proyección — financiamiento futuro independiente) | 15 Embajadores NVIDIA + 1,500 estudiantes | $3,500,000.00 | >90% retención y NPS>80 |
| Año 3: Certificación Avanzada (Proyección — financiamiento futuro independiente) | 50 profesionales + casos uso industrial | $4,200,000.00 | Sílabos IA activos en 5+ universidades |
| Réplicas Regionales (Fase futura — no incluida en el proyecto SIDE 2026) | Escalamiento estatal en fases posteriores (fuera del alcance del proyecto SIDE 2026) | $14,500,000.00 | Demanda industrial documentada + financiamiento |

Nota: El flujo financiero se ejecutará bajo hitos de validación técnica, entrega de facturas CFDI 4.0 y liberación formal de recursos por parte del Comité Técnico SIDE.
La liberación de recursos está sujeta a la autorización del Lic. Héctor Miguel Samaniego Gámez, Director de Industria de la SIDE.

SECCIÓN 5 — Objetivos

## 5.1 Objetivo General

Crear un ecosistema integral de talento en IA, robótica y manufactura avanzada mediante 1 Centro de Excelencia NVIDIA en Ciudad Juárez y adopción del programa DLI, con inversión estratégica en infraestructura de cómputo acelerado y adecuaciones físicas certificadas, articulando universidades, industria y gobierno bajo el modelo de Triple Hélice. El proyecto garantiza 10 Embajadores NVIDIA certificados, 60 estudiantes de ingeniería en la cohorte piloto (Año 1) y 1,000 estudiantes por año en IA, Ciencia de Datos y Robótica Aplicada mediante grupos rotativos de 25-30 alumnos, operados con 2x GPU H200 NVL + 30 Jetson Orin Nano + 10 estaciones Dell Pro Max GB10.

## 5.2 Metas Específicas

| ID | Meta Específica | Indicador de Éxito | Fecha Límite | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Adecuación e instalación de laboratorios | 1 centro operativo certificado en CENALTEC Juárez | Jul 2026 | INADET/Proveedor |
| M2 | Certificación de 10 Embajadores NVIDIA | 10 certificados oficiales emitidos | Oct 2026 | NVIDIA/INADET |
| M3 | Cohorte Ingeniería (60 estudiantes) | 60 certificados + >30% mejora pre/post | Ene 2027 | Embajadores NVIDIA |
| M4 | Cohorte Masiva (1,000 estudiantes en rotación de grupos de 25-30 por sesión) | 1,000 registros anuales (grupos rotativos 25-30 alumnos) + NPS >80 | Abr 2027 | Aliados Académicos |
| M5 | Vinculación Industrial | ≥5 proyectos piloto con empresas validadas | Jun 2027 | Comité Consultivo |
| M6 | Sostenibilidad y Reporteo | 3 informes trimestrales + plan 2027-2032 | Jul 2027 | Coordinación General |

SECCIÓN 6 — Rol de Socios Industriales

Los socios industriales (Foxconn, Jabil, Siemens y el Parque Industrial Taiwanés) tienen un rol activo y con compromisos concretos en el proyecto, no solo de referencia institucional. Su participación está documentada en la fase de codiseño y en el reconocimiento post-programa.

| Empresa | Fase de Participación | Compromisos Concretos |
| --- | --- | --- |
| Foxconn | Codiseño y validación técnica | Participar en 2 sesiones de definición de casos de uso IA; validar pertinencia de contenidos DLI para manufactura avanzada |
| Jabil | Validación curricular | Aportar requerimientos técnicos de perfiles IA/Robótica; validar simulaciones en Omniverse Enterprise |
| Siemens | Vinculación y difusión | Facilitar acceso a entornos industriales para pilotos; difusión en cadena de proveedores locales |
| Parque Industrial Taiwanés | Ecosistema y red | Conectar con empresas inquilinas para diagnóstico de brechas; sede opcional para Demo Days |

Nota: Se requiere que INADET obtenga carta de intención firmada de al menos Foxconn y Jabil antes del inicio de adquisiciones para formalizar compromisos en el expediente del proyecto.

SECCIÓN 7 — Metodología de Selección de Participantes

## 7.1 Convocatoria

Lanzada por INADET y SIDE, dirigida a docentes e investigadores de universidades públicas y privadas en Chihuahua que impartan carreras de ingeniería (Electrónica, Mecatrónica, Industrial, Materiales). La difusión contará con el apoyo de la Agencia de Comunicación Designada, designada por NVIDIA DLI para el posicionamiento regional del proyecto.

## 7.2 Criterios de Elegibilidad

- Pertenencia a planta docente activa en IES en Chihuahua.

- Disponibilidad para sesiones en vivo (2 sesiones/mes) de julio a noviembre 2026.

- Disponibilidad para sesiones presenciales y prácticas en laboratorios (sujeto a calendarización de sedes).

- Nivel de inglés técnico B1/B2 mínimo — verificable mediante prueba diagnóstica.

## 7.3 Criterios de Selección y Priorización

- Pertinencia de la materia que imparte con el ecosistema de inteligencia artificial y manufactura avanzada.

- Compromiso explícito de actualizar plan de estudios post-capacitación.

- Vinculación previa documentada con el sector industrial local.

- Equilibrio de género (fomento activo a docentes mujeres en STEM).

## 7.4 Diagnóstico de Nivel Técnico

Dado que la convocatoria está abierta a cuatro disciplinas de ingeniería, la cohorte puede ser heterogénea en conocimientos base. Para garantizar que el programa de NVIDIA DLI sea aprovechable por todos los participantes, se aplicará una evaluación diagnóstica de conocimientos previos al inicio del programa online (julio 2026). Esta evaluación servirá para:

- Identificar participantes que requieran material preparatorio adicional.

- Informar a NVIDIA DLI Faculty sobre el nivel base de la cohorte y ajustar la profundidad de los módulos.

- Establecer la línea base para la evaluación de competencias pre/post (Indicador M3).

## 7.5 Proceso de Validación

- Postulación digital a través de plataforma INADET.

- Filtro administrativo: prueba de inglés + diagnóstico técnico.

- Evaluación por Comité Técnico (representantes de SIDE, INADET y enlace de NVIDIA DLI).

- Publicación de la cohorte oficial (máximo 10 lugares Embajadores).

- Registro y validación de credenciales en plataforma NVIDIA DLI.

SECCIÓN 8 — Cronograma Clave

| Hito | Actividad Principal | Detalle | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Planeación y Adquisición | Especificaciones técnicas, cotizaciones, órdenes de compra | Jul-Ago 2026 | INADET/Compras |
| H2 | Adecuación Física | Diagnóstico eléctrico, HVAC, obra menor, certificación | Ago-Oct 2026 | INADET/Proveedores |
| H3 | Instalación y Validación | Recepción, montaje, configuración red/SO, benchmarking GPU | Oct-Nov 2026 | NVIDIA/INADET |
| H4 | Formación Instructores | Selección, cursos DLI, certificación oficial | Mar-Oct 2026 | NVIDIA DLI |
| H5 | Primera Cohorte (60+1000) | Convocatoria, 8 programas DLI, evaluación pre/post | Oct-Feb 2027 | Instructores DLI |
| H6 | Operación y Sostenibilidad | Reporte final SIDE, vinculación industrial, plan 5 años | Feb 2027-Jul 2027 | Comité Directivo |

SECCIÓN 9 — Entregables

## 9.1 Entregables Institucionales (INADET / NVIDIA DLI)

- Informe de la Fase de Codiseño con necesidades específicas validadas por la industria en Chihuahua.

- Resultados de evaluación de competencias pre/post (línea base vs. salida).

- Repositorio de acceso a cursos asíncronos y materiales DLI oficiales.

- Memoria técnica de instalación y puesta en marcha del Centro de Excelencia NVIDIA en CENALTEC Juárez.

- Lista oficial de 10 instructores DLI certificados + 60 participantes cohorte 1.

- Reporte de seguimiento curricular (junio 2027) — verificación de implementación real en universidades.

- Informe ejecutivo de impacto para SIDE con datos cuantitativos y cualitativos del programa.

## 9.2 Entregables de los Instructores y Participantes

- Certificado Oficial de NVIDIA Deep Learning Institute (DLI).

- Propuesta Curricular: módulo o curso completo actualizado con contenidos de IA, visión computacional y robótica, listos para impartir el siguiente semestre.

- Red de Contactos: vinculación directa con pares en NVIDIA DLI y expertos de la industria.

## 9.3 Entregables de Comunicación (Agencia de Comunicación Designada / NVIDIA DLI)

- Estrategia de posicionamiento de Chihuahua como hub emergente de IA y manufactura avanzada (prensa, LinkedIn, entrevistas).

- Al menos 3 notas de prensa o coberturas regionales sobre el programa y sus resultados.

SECCIÓN 10 — Indicadores de Desempeño

## 10.1 Indicadores Cuantitativos

| Indicador | Meta | Método de Verificación |
| --- | --- | --- |
| Instructores certificados NVIDIA DLI | 10 | Lista de certificados emitidos por NVIDIA DLI |
| Horas de cómputo GPU disponibilizadas | 60 hrs sinc. + 120 hrs asinc. por semestre (2 GPUs H200 NVL, grupos de 15 usuarios c/u) | Registro de asistencia y plataforma NVIDIA DLI |
| Centros operativos mantenidos | 1 (CENALTEC Juárez, mínimo 5 años) | Reportes trimestrales + auditorías técnicas |
| Retención de la cohorte | >90% | Registro de participación mensual |
| Mejora en evaluación de competencias pre/post | >30% mejora promedio | Resultados prueba diagnóstica vs. final |
| Estudiantes impactados (estimado anual) | ~1,000 anuales (Año 1); escalable a 1,500+ (Año 2) | Encuesta de seguimiento junio 2027 |
| Proyectos piloto con empresas | 5 | Informes técnicos + cartas de validación empresarial |

## 10.2 Indicadores Cualitativos / de Impacto Formativo

- Capacidad demostrada de enseñar conceptos de IA y robótica aplicados en entornos de cómputo acelerado.

- Nivel de satisfacción con metodología de Codiseño: NPS > 80.

- Cartas de reconocimiento de empresas participantes (Foxconn/Jabil) sobre el valor del programa para sus necesidades.

- Fortalecimiento de Chihuahua como hub regional de talento en IA y manufactura avanzada (cobertura mediática documentada).

SECCIÓN 11 — Gestión de Riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Estrategia de Mitigación | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraso en entrega de GPUs/Servidores | Media | ALTO | Contrato con penalidades por retraso + cloud credits NGC temporales + agente aduanal especializado | Plan B documentado (ver nota) |
| Conflictos de agenda docente | Alta | Medio | Coordinar con rectores/directores para liberar cargas académicas; incluir en carta de compromiso | Reemplazar con candidato de lista de espera |
| Variación cambiaria MXN/USD | Baja | ALTO | Costo fijo y cerrado ($7,445,553.21 MXN); asegurar partida presupuestal antes de mayo 2026 | Pausar hasta siguiente ejercicio fiscal |
| Barrera idiomática | Media | Medio | Verificar nivel B1/B2 o competencias técnicas base; módulo de inglés técnico en recursos asíncronos DLI | Apoyo de intérprete parcial durante actividades clave |
| Cohorte heterogénea en nivel técnico | Alta | Medio | Diagnóstico técnico previo; compartir resultados con NVIDIA DLI; material preparatorio diferenciado | Asignación de tutor par dentro de la cohorte por disciplina |

## 11.1 Plan B para Adquisición de Equipos — Protocolo de Contingencia Detallado

En caso de retrasos en la importación de equipos NVIDIA o fallas en servidores, se activará:

- Escenario A (Retraso <30 días): Priorizar módulos teóricos online y activar créditos cloud NVIDIA NGC temporales.

- Escenario B (Retraso 30-60 días): Utilizar equipos de préstamo académico o estaciones locales con GPUs RTX 4080 para prácticas básicas mientras se resuelve la entrega de H200.

- Escenario C (Retraso >60 días): Renegociar con proveedor alterno autorizado; ajustar presupuesto con la reserva de imprevistos del 0%; comunicar transparentemente a la SIDE.

SECCIÓN 12 — Sostenibilidad del Proyecto

## 12.1 Capital Institucional Generado

El proyecto entrega infraestructura GPU de alto rendimiento con mantenimiento preventivo quinquenal garantizado, además de capital humano certificado. Los 10 instructores certificados se convierten en multiplicadores locales, capaces de formar a 1,000 estudiantes anuales en IA, Ciencia de Datos y Robótica Aplicada mediante metodología DLI estandarizada.

## 12.2 Continuidad por Fases — Criterios de Activación

| Fase | Descripción | Criterio de Activación |
| --- | --- | --- |
| Año 2 | Escalamiento de Cohortes y Nuevos Instructores | >90% retención + NPS >80 + 15+ empresas vinculadas |
| Año 3 | Certificación Avanzada y Digital Twins | Sílabos IA activos en 5+ universidades + demanda industrial |
| Réplicas Regionales (Fase futura — no incluida en el proyecto SIDE 2026) | Nuevos centros en otros estados | Financiamiento estatal asegurado + modelo documentado |

## 12.3 Reconocimiento Internacional a Participantes

El Certificado de NVIDIA Deep Learning Institute otorga prestigio internacional a los docentes y a sus instituciones, facilitando futuros convenios de investigación, movilidad académica y proyectos conjuntos.

## 12.4 Transferencia de Conocimiento Continua

Los participantes tendrán acceso perpetuo al repositorio de cursos asíncronos de NVIDIA DLI y a materiales de referencia NVIDIA sobre despliegue de IA en manufactura avanzada y ecosistemas de innovación tecnológica. Esto garantiza que el conocimiento se actualice y consulte continuamente después del programa presencial, independientemente de cambios en el equipo docente.

SECCIÓN 13 — Evaluación Externa e Independiente

Dado que el proyecto involucra fondos públicos estatales por $7,445,553.21 MXN, se establece un mecanismo de evaluación independiente para garantizar la rendición de cuentas ante SIDE y la ciudadanía.

- Evaluador designado: Institución académica local o despacho especializado en evaluación de programas de formación de capital humano, seleccionado mediante proceso transparente por INADET y SIDE.

- Alcance de la evaluación: Verificación del cumplimiento de hitos, autenticidad de certificados, análisis de resultados pre/post y encuesta de seguimiento curricular (junio 2027).

- Producto: Informe de evaluación externa entregado a SIDE en agosto 2027, con recomendaciones para las fases de escalamiento.

- Costo estimado de evaluación: $0 MXN para este proyecto. Será absorbido íntegramente en el presupuesto operativo interno de INADET como contraparte institucional, sin cargo a los fondos asignados por la SIDE para ejecución del proyecto.

SECCIÓN 14 — Datos de Contacto

| Rol | Nombre | Institución | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| Representante Legal | Sergio Mancinas Peña | INADET | sergio.mancinas@inadet.edu.mx |
| Responsable del Proyecto | Heber Enrique Terrazas García | INADET | heber.terrazas@inadet.edu.mx |
| Enlace Principal NVIDIA DLI | [Contacto NVIDIA DLI México] | NVIDIA DLI | dlimexico@nvidia.com |
| Director Alianzas Académicas | [Director Alianzas Académicas] | NVIDIA | [correo regional] |
| Enlace Gubernamental | Lic. Héctor Miguel Samaniego Gámez | Director de Industria, SIDE Chihuahua ¦ Tel. 656.595.7125 | [correo SIDE] |
| Soporte Técnico Proveedor | [Soporte Técnico Proveedor] | Dell/NVIDIA | [correo soporte] |
| Comunicación Regional | Agencia de Comunicación Designada | PR / Relaciones Públicas | [correo Agencia de Comunicación Designada] |

— Fin del Documento —