CHECKLIST DE PUBLICACIÓN

Swarm Intelligence for Multi-UAV Path Planning in Precision Agriculture

Objetivo: Computers and Electronics in Agriculture  |  Elsevier  |  IF: 8.9  |  Q1

Andres Hidalgo Morales  |  Instituto Tecnológico de Chihuahua II, TecNM  |  Marzo 2026

| 🔴 BLOQUEADOR Rechazo automático sin estas acciones | 🟠 MAYOR El reviewer lo pedirá en ronda 1 | 🔵 MENOR Pulido final antes de enviar | ✅ HECHO Marca el checkbox cuando completes |
| --- | --- | --- | --- |

| RESUMEN DE ESFUERZO TOTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 acciones BLOQUEADORAS ~15–20 días | 10 acciones MAYORES ~5–7 días | 10 acciones MENORES ~2–3 días | TOTAL: ~4–5 semanas de trabajo para envío a CEA |

CHECKLIST COMPLETO DE ACCIONES

Marca ☐ → ✅ conforme vayas completando cada acción. La columna 'Recurso disponible' indica si ya tienes el documento generado (Doc 01–04) o si debes crearlo manualmente.

| ✓ | # | Tarea y descripción | Nivel | Esfuerzo | Recurso disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ── BLOQUE 1: ACCIONES CRÍTICAS — Sin estas, el editor rechaza sin revisar ── |  |  |  |  |  |
| ☐ | 01 | Incorporar segundo revisor (tu director) Entregarle el Protocolo (Doc 01). Él revisa los 51 artículos de forma independiente sin ver tus decisiones previas. | BLOQUEADOR | 3–4 h (él) | Doc 01 ✓ |
| ☐ | 02 | Calcular Cohen's kappa Una vez que tu director termine, comparar decisiones y calcular κ. Meta: κ ≥ 0.61. Reportar en Sección 3.1 del manuscrito. | BLOQUEADOR | 30 min | Doc 01 ✓ |
| ☐ | 03 | Resolver discrepancias entre revisores Los artículos donde difieran deben discutirse y llegar a consenso documentado. Registrar los casos y decisiones finales. | BLOQUEADOR | 1–2 h | Doc 01 ✓ |
| ☐ | 04 | Expandir manuscrito a 8,000–10,000 palabras Actualmente ~5,000 palabras. Integrar: Discussion expandida (Doc 04), Tabla de estudios (Doc 03), comparativa de reviews previos. | BLOQUEADOR | 2–3 días | Doc 04 ✓ |
| ☐ | 05 | Agregar Risk of Bias assessment (MMAT) Aplicar el Mixed Methods Appraisal Tool a los 33 estudios. Crear tabla con resultados. Es requisito PRISMA 2020 innegociable. | BLOQUEADOR | 4–6 h | Manual |
| ── BLOQUE 2: CAMBIOS MAYORES — El reviewer los pedirá en ronda 1 ── |  |  |  |  |  |
| ☐ | 06 | Completar lista de referencias del corpus Los 33 estudios revisados deben aparecer como referencias completas con DOI. Actualmente solo hay 26 citas de background. | MAYOR | 2–3 h | BibTeX |
| ☐ | 07 | Crear tabla comparativa con reviews previos Tabla que muestre los 6 reviews previos vs. este paper columna a columna: período, n estudios, gap analysis, benchmark propuesto. | MAYOR | 2 h | Nuevo |
| ☐ | 08 | Enviar Formulario de Gaps a 5–8 expertos Identificar autores de los papers del corpus como expertos candidatos. Enviar Doc 02. Plazo sugerido: 15 días. | MAYOR | 1 h envío + 15 días espera | Doc 02 ✓ |
| ☐ | 09 | Analizar respuestas de expertos y recalcular prioridades Con las respuestas del formulario, calcular media de impacto × frecuencia por gap. Actualizar Tabla 6 y Figura 5 con datos validados. | MAYOR | 3–4 h | Doc 02 ✓ |
| ☐ | 10 | Ampliar cadena de búsqueda Agregar términos faltantes: 'dung beetle optimizer', 'drone swarm agriculture', 'nutcracker optimization'. Añadir Scopus y Web of Science. | MAYOR | 1 día | Manual |
| ☐ | 11 | Documentar snowballing correctamente Identificar los 5 seed papers usados en Research Rabbit. Especificar si fue forward/backward. Reportar cuántos de los 33 vienen de snowballing. | MAYOR | 1 h | Manual |
| ☐ | 12 | Integrar Tabla de Características (Supplementary Table 1) Verificar y completar datos de S20–S33 con los PDFs reales. La tabla debe estar completa y sin datos estimados antes del envío. | MAYOR | 3–4 h | Doc 03 ✓ |
| ☐ | 13 | Justificar teóricamente el framework de 4 dimensiones Citar fuentes que respalden la clasificación Tecnológica/Práctica/Metodológica/Teórica. Agregar párrafo de justificación en Sección 3.3. | MAYOR | 1 h | Manuscrito |
| ☐ | 14 | Agregar tabla comparativa de reviews previos en Related Work Desarrollar Sección 2 de media página con tabla: qué hace cada review previo y qué NO hace que sí hace este paper. | MAYOR | 2 h | Manuscrito |
| ☐ | 15 | Eliminar o citar referencia a 'investigación doctoral en curso' Línea 183–185: compromete el anonimato en revisión doble-ciega. Eliminar o convertir en referencia citeable si ya existe publicación. | MAYOR | 15 min | Manuscrito |
| ── BLOQUE 3: AJUSTES MENORES — Pulido final antes de enviar ── |  |  |  |  |  |
| ☐ | 16 | Aplicar plantilla oficial Elsevier para CEA Descargar template Word/LaTeX de journals.elsevier.com/computers-and-electronics-in-agriculture. Reformatear todo el manuscrito. | MENOR | 2–3 h | Elsevier web |
| ☐ | 17 | Agregar DOIs a todas las referencias Referencias [1]–[20] no tienen DOI. Buscar en doi.org o CrossRef para cada una y agregarlas en formato Elsevier. | MENOR | 1 h | CrossRef |
| ☐ | 18 | Unificar etiquetas de figuras Las figuras tienen etiquetas A), B), C), D), E) que no coinciden con Figure 1–6 del texto. Renombrar consistentemente. | MENOR | 30 min | Manuscrito |
| ☐ | 19 | Agregar 'Source: authors' systematic review, 2026' a cada figura CEA requiere fuente explícita y software usado en cada figura para reproducibilidad. | MENOR | 30 min | Manuscrito |
| ☐ | 20 | Reformular cifras contradictorias en Sección 6.2 '78.8% lack validation' y '21.2% have validation' son complementarias pero se leen como contradictorias. Usar formulación consistente. | MENOR | 15 min | Manuscrito |
| ☐ | 21 | Matizar interpretación de datos 2025 Los 6 papers de 2025 representan cobertura parcial (búsqueda el 16/03/2026). Agregar nota: 'data for 2025 may be incomplete'. | MENOR | 15 min | Manuscrito |
| ☐ | 22 | Clarificar calidad de estudios Low (54.5%) Explicar en el texto que el 54.5% Low quality se debe a metadata incompleta de S20–S33, no a calidad intrínseca baja. | MENOR | 20 min | Manuscrito |
| ☐ | 23 | Añadir DOIs faltantes al abstract y verificar structured format Revisar que el abstract siga exactamente el formato Background/Objective/Methods/Results/Conclusions de CEA. | MENOR | 30 min | Manuscrito |
| ☐ | 24 | Verificar que Table 2 no mezcle reviews con algoritmos SI La categoría 'Review' en la distribución de algoritmos es metodológicamente incorrecta. Separar en análisis de subconjuntos. | MENOR | 1 h | Manuscrito |
| ☐ | 25 | Depósito de datos suplementarios en Mendeley Data El Data Availability Statement promete depósito en Mendeley Data. Subir: Excel de gaps, scripts Python, BibTeX antes del envío. | MENOR | 2 h | Mendeley |

LÍNEA DE TIEMPO SUGERIDA (4–5 semanas)

Esta secuencia optimiza el tiempo total: las acciones que dependen de terceros (director, expertos) se lanzan primero para que corran en paralelo con tu trabajo de escritura.

| SEMANA | Acciones |
| --- | --- |
| Semana 1 (Ahora) | 🔴 #01 Entregar Doc 01 al director (lunes) 🔴 #02–03 Acordar plazo de revisión con director (máx 10 días) 🟠 #08 Identificar 5–8 expertos y enviar Doc 02 🟠 #10 Ampliar cadena de búsqueda en Scopus y WoS 🔴 #04 Comenzar expansión del manuscrito (integrar Doc 04) |
| Semana 2 | 🔴 #04 Continuar expansión: integrar Tabla de estudios (Doc 03), verificar datos S20–S33 🟠 #06 Completar lista de referencias con los 33 estudios del corpus + DOIs 🟠 #07 Redactar tabla comparativa con 6 reviews previos 🟠 #11 Documentar snowballing (seed papers, tipo forward/backward) 🟠 #13–14 Expandir Secciones 2 y 3.3 |
| Semana 3 | 🔴 #02–03 Recibir formulario del director → calcular Cohen's kappa → resolver discrepancias 🔴 #05 Aplicar MMAT a los 33 estudios (risk of bias) 🟠 #09 Recibir primeras respuestas de expertos → calcular validez del gap analysis 🟠 #15 Eliminar/anonimizar referencia doctoral |
| Semana 4 | 🔵 #16 Aplicar plantilla oficial Elsevier al manuscrito completo 🔵 #17 Agregar DOIs a referencias [1]–[20] 🔵 #18–19 Corregir etiquetas de figuras + agregar fuentes 🔵 #20–24 Todos los ajustes menores restantes 🟠 #09 Cerrar análisis de formularios de expertos si hay respuestas suficientes |
| Semana 5 (Envío) | 🔵 #25 Subir datos suplementarios a Mendeley Data 📋 Revisión final del manuscrito completo con tu director como coautor 📤 Preparar cover letter para CEA ✅ ENVÍO A Computers and Electronics in Agriculture |

TRACKER DE PROGRESO

Actualiza este tracker cada semana. Imprime esta página y pégala en tu escritorio.

| Bloque | Progreso | Items completados (tacha conforme avances) |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Bloqueadores (5 items) | 0 / 5 | □□□□□ |
| 🟠 Mayores (10 items) | 0 / 10 | □□□□□□□□□□ |
| 🔵 Menores (10 items) | 0 / 10 | □□□□□□□□□□ |
| TOTAL (25 items) | 0 / 25 | Último update: _______________ ¦ Fecha objetivo de envío: _______________ |

NOTAS PARA LA COVER LETTER

Cuando hayas completado todas las acciones, la cover letter para CEA debe mencionar explícitamente estos puntos — son los que diferencian este paper de envíos anteriores similares:

| # | Punto clave a mencionar en cover letter |
| --- | --- |
| 1 | Inter-rater agreement: 'Study selection was performed by two independent reviewers (Cohen's kappa = [valor]), ensuring methodological rigor per PRISMA 2020 guidelines.' |
| 2 | Gap quantification: 'This is the first systematic review to document 171 research gaps with explicit root cause, consequence, and priority classification for this domain.' |
| 3 | AgriSwarm-Bench: 'We propose an open benchmarking framework (AgriSwarm-Bench) currently under implementation at Instituto Tecnológico de Chihuahua II, directly addressing the metric standardization gap identified in 54.5% of reviewed studies.' |
| 4 | Supplementary data: 'All data supporting this review are openly available as supplementary materials, including the complete gap database (171 entries), Python extraction scripts, and the study characteristics table for all 33 included studies.' |
| 5 | Scope fit: 'This manuscript directly addresses CEA's scope in computational methods for precision agriculture and contributes to the journal's growing coverage of autonomous systems in agricultural robotics.' |

Criterio de listo para enviar: Todos los ítems 01–05 (bloqueadores) completados + al menos 8/10 ítems mayores + manuscrito ≥ 8,000 palabras en plantilla Elsevier. Con eso, el desk editor lo manda a revisión.