PLAN DE PROYECTO

Swarm Intelligence for Multi-UAV Path Planning in Precision Agriculture

A Systematic Review and Research Agenda (2021-2025)

Andres Hidalgo Morales, Ph.D. Candidate

Instituto Tecnologico de Chihuahua II, Tecnologico Nacional de Mexico

hidalmora79@gmail.com | ORCID: 0000-0002-1074-9395

Target: Computers and Electronics in Agriculture (Elsevier, IF: 8.9)

# 1. Resumen Ejecutivo de la Revision Editorial

El paper fue evaluado simulando los criterios exactos de un editor de Computers and Electronics in Agriculture (CEA), Elsevier. El veredicto es MAJOR REVISION con 4 problemas bloqueadores que causarian rechazo en desk review.

| Dimension | Puntuacion | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Estructura y Formato Elsevier | 3/5 | Aceptable | CRITICO |
| 2. Rigor Metodologico | 2/5 | Debil | BLOQUEADOR |
| 3. Consistencia Interna de Datos | 2/5 | Debil | BLOQUEADOR |
| 4. Solidez del Analisis | 2/5 | Debil | MAYOR |
| 5. Contribucion Cientifica | 3/5 | Aceptable | MAYOR |
| 6. Referencias e Integridad | 2/5 | Debil | BLOQUEADOR |
| PROMEDIO | 2.3/5 | Debil | MAJOR REVISION |

# 2. Los 4 Problemas Bloqueadores

Los siguientes problemas causarian rechazo inmediato sin necesidad de revision de pares:

| # | Problema | Impacto | Tiempo Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadena de busqueda no proporcionada | Rechazo en desk review (no cumple PRISMA 2020) | 30 min |
| 2 | Porcentajes imposibles en Tabla 6.2 (120%, 115%) | Rechazo inmediato por error basico matematico | 15 min |
| 3 | Sin evaluacion de riesgo de sesgo | Rechazo por no cumplir estandar systematic review | 2 hrs |
| 4 | Discrepancia Scopus vs Research Rabbit | No reproducible, credibilidad comprometida | 20 min |

# 3. Plan de Accion Priorizado

## Fase 1: Correcciones Bloqueadoras (5-6 horas)

| # | Tarea | Seccion | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregar cadena de busqueda completa con operadores booleanos | §3.1 | 30 min |
| 2 | Eliminar o corregir Tabla 6.2 (porcentajes >100%) | §6.2 | 15 min |
| 3 | Reconciliar fuentes: Scopus vs Research Rabbit | Abstract + §3.1 | 20 min |
| 4 | Agregar evaluacion de calidad/riesgo de sesgo con resultados aplicados | §3.4 | 2 hrs |
| 5 | Especificar proceso de seleccion (single vs dual reviewer) | §3.1 | 15 min |
| 6 | Detallar los 20 registros de Other sources del PRISMA | Figura 1 | 20 min |
| 7 | Corregir Tabla 1 para que sume 33 papers (actualmente suma 27) | §4.1 | 30 min |
| 8 | Verificar y completar referencias [26]-[33] con DOIs | Referencias | 1 hr |
| 9 | Auditar 62 gaps inferidos — validar o reportar conteo real (~109) | §3 + §8.2 | 1 hr |

## Fase 2: Correcciones Mayores (4-5 horas)

| # | Tarea | Seccion | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Reescribir §6.1 con analisis causal (no solo descripcion de estadisticas) | §6.1 | 1 hr |
| 11 | Definir criterios explicitos de priorizacion de gaps (Critical/Important/Minor) | §5.2 | 45 min |
| 12 | Reescribir §7 completo como agenda para la comunidad (eliminar enfoque de tesis) | §7 | 45 min |
| 13 | Justificar teoricamente el framework de 4 dimensiones con referencias | §3.3 | 45 min |
| 14 | Presentar las 14 categorias algoritmicas completas | §1.3 + Tabla 1 | 30 min |
| 15 | Actualizar referencias §1.1 con trabajos 2020-2025 (min. 5-8 citas nuevas) | §1.1 | 30 min |
| 16 | Completar la rubrica de calidad §3.4 con tabla de resultados de 33 papers | §3.4 | 45 min |

## Fase 3: Migracion a XeLaTeX + Formato Elsevier (3.5-4 horas)

| # | Tarea | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| 17 | Descargar elsarticle.cls + template CEA desde ctan.org/pkg/elsarticle | 15 min |
| 18 | Migrar contenido corregido a archivo .tex (seccion por seccion) | 1.5 hrs |
| 19 | Integrar Referencias_Master.bib con natbib (ya incluido en elsarticle) | 20 min |
| 20 | Generar figura PRISMA real con TikZ o insertar PNG con caption formal | 45 min |
| 21 | Reordenar tablas (LaTeX las numerara automaticamente en orden de aparicion) | 0 min |
| 22 | Activar line numbers: \usepackage{lineno} + \linenumbers | 5 min |
| 23 | Agregar seccion Highlights en el preambulo (3-5 bullets, 85 chars max) | 15 min |
| 24 | Compilar y verificar PDF final: margenes, fuentes, captions, numeracion | 30 min |

# 4. Tiempo Total Estimado

| Fase | Contenido | Tareas | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Correcciones bloqueadoras + gaps inferidos | 9 tareas | 5-6 hrs |
| Fase 2 | Correcciones mayores + §7 completo + rubrica | 7 tareas | 4-5 hrs |
| Fase 3 | XeLaTeX + formato Elsevier (elsarticle.cls) | 8 tareas | 3.5-4 hrs |
| TOTAL |  | 24 tareas | 12-15 hrs |

# 5. Estructura del Proyecto XeLaTeX

XeLaTeX con elsarticle.cls es la opcion tecnica superior a Word. Resuelve automaticamente: line numbers, numeracion de tablas, integracion de .bib, y formato profesional de figuras.

## Estructura de archivos del proyecto

| Archivo | Descripcion | Generado por |
| --- | --- | --- |
| main.tex | Manuscrito principal con elsarticle.cls | Manual |
| Referencias_Master.bib | Base de datos bibliografica (34 refs) | Ya existe |
| figures/prisma_flow.tex | Diagrama PRISMA generado con TikZ | Manual/TikZ |
| figures/fig2_algorithms.png | Distribucion de algoritmos (300 DPI) | Python script |
| figures/fig3_gaps.png | Gaps por dimension (300 DPI) | Python script |
| figures/fig4_priority.png | Gaps por prioridad (300 DPI) | Python script |
| figures/fig5_temporal.png | Distribucion temporal (300 DPI) | Python script |
| figures/fig6_metrics.png | Disponibilidad de metricas (300 DPI) | Python script |
| Fichas_Analisis_NUEVO.xlsx | Base de datos de 33 papers + 171 gaps | Ya existe |
| README.md | Instrucciones de reproduccion | Ya existe |

## Preambulo clave del archivo main.tex

\documentclass[review,12pt]{elsarticle}

\usepackage{lineno}

\linenumbers

\journal{Computers and Electronics in Agriculture}

# 6. Checklist de Correcciones Antes del Envio

## Bloqueadores (deben estar 100% completos)

- Cadena de busqueda completa agregada en §3.1 para cada base de datos

- Porcentajes >100% en §6.2 eliminados o corregidos con datos verificados

- Evaluacion de calidad/riesgo de sesgo agregada en §3.4 con resultados

- Fuentes reconciliadas: Scopus vs Research Rabbit (consistente en Abstract y §3.1)

- Proceso de seleccion especificado (single/dual reviewer) con acuerdo inter-rater

- Other sources del PRISMA detallados (que 20 registros son esos)

- Tabla 1 suma exactamente 33 papers (no 27)

- Referencias [26]-[33] verificadas con DOIs y autores completos

- 62 gaps inferidos auditados — conteo oficial verificado o ajustado

## Formato Elsevier (antes del envio final)

- Manuscrito en formato elsarticle.cls (XeLaTeX) o template Word oficial

- Tablas numeradas en orden de primera aparicion: 1, 2, 3, 4, 5

- Figura PRISMA como imagen real (PNG 300 DPI o TikZ), no ASCII

- Seccion Highlights agregada (3-5 bullets, maximo 85 caracteres cada uno)

- Line numbers continuos activados en todo el manuscrito

- Graphical Abstract preparado (recomendado para CEA)

# 7. Advertencias Importantes

| Advertencia | Detalle |
| --- | --- |
| NO SUBMITIR en estado actual | Los 4 bloqueadores causarian rechazo en desk review sin llegar a revision de pares |
| XeLaTeX NO reemplaza correcciones de contenido | El formato no soluciona los problemas metodologicos; hacerlos primero |
| Figuras PNG en XeLaTeX | Acepta PNG directamente con \includegraphics; guardar originales a 300 DPI siempre |
| Referencias [26]-[33] sospechosas | Verificar DOIs antes de submitir; referencias no verificables pueden causar retraccion |
| 62 gaps inferidos | Si no se validan o declaran correctamente, inflan artificialmente la contribucion del paper |
| Timeline de tesis en §7 | Debe reescribirse completamente; un editor lo vera como conflicto de interes personal |

Documento generado: 2026-03-16 | Preparado con base en revision editorial simulada CEA/Elsevier